## Papéis sugeridos (rotativos por semana, todos participam de tudo pelo menos uma vez)

Reuniões de checkpoint: Toda segunda as 19hrs

P1 — Líder técnico de dados: tratamento/limpeza da base, qualidade dos dados

P2 — Líder de EDA: análises estatísticas e geração de gráficos

P3 — Líder de modelagem: pipeline do modelo preditivo (regressão/classificação)

P4 — Líder de negócio/storytelling: itens 1 e 2 (entendimento do negócio e target), slides

P5 — Líder de entrega/PM: GitHub (estrutura, README, PRs), organização do roadmap, cronograma do vídeo

Semana 1:

P4 — Líder de negócio/storytelling:  Todos

inicia rascunho do item 1 (entendimento do negócio) e item 2 (definição da target) em um documento compartilhado (Google Docs) — respondendo objetivamente cada pergunta do enunciado:

- Problema de negócio, Importância do NPS,  Áreas beneficiadas

- Reflexão sobre impacto do NPS em recompra, boca a boca, market share

- Indicadores de mercado complementares (benchmarks de NPS, SLA logístico, concorrência)

- Variável alvo (nps_score), por que foi escolhida, momento de coleta na jornada, riscos de uso inadequado

P5 — Líder de entrega/PM: Fabio/Amanda/Gabriel - cria a estrutura de pastas: data/raw, data/processed, notebooks/, models/, reports/, README.md, .gitignore.

Semana 2 - 03/08 (seg) a 09/08 (dom):

P1 — Líder técnico de dados: Gabriel

Lidera a criação do notebook notebooks/01_tratamento_dados.ipynb:

Checagem de nulos, duplicados, tipos de dado, outliers (ex.: customer_age, delivery_delay_days, freight_value)

- Padronização de nomes/categorias (ex.: customer_region)

- Criação de variáveis derivadas úteis para a EDA e o modelo, se fizer sentido (ex.: atraso_percentual = delivery_delay_days / delivery_time_days, faixas etárias, faixa de tenure)

- Definição de como tratar nps_score para classificação (ex.: Promotor 9–10, Neutro 7–8, Detrator 0–6) — necessário tanto para EDA quanto para o item 4.

Salvar base tratada em data/processed/nps_tratado.csv

P5 — Líder de entrega/PM: Amanda

Já cria o esqueleto do README (objetivo, descrição da base, metodologia, como reproduzir) e vai preenchendo conforme as etapas avançam.

- Demais integrantes revisam o notebook via Pull Request (comentários, sugestões) — todo PR revisado por pelo menos 1 outra pessoa, isso já cobre a boa prática de "comentários explicando trechos relevantes".

Semana 3 10/08 (seg) a 16/08 (dom):

P2 — Líder de EDA: Todos

Lidera notebooks/02_eda.ipynb, dividindo as 4 perguntas do enunciado entre os integrantes (cada um assume 1–2):

- Quais fatores parecem mais críticos para a satisfação? (correlações com nps_score, importância visual de delivery_delay_days, complaints_count, resolution_time_days, customer_service_contacts, csat_internal_score etc.) - Amanda

- O que mais gera detratores? (comparar perfil de Detratores vs Promotores)

Existe algum "ponto de ruptura"? (ex.: a partir de quantos dias de atraso ou quantos contatos de atendimento o NPS despenca) Fabio

- Que tipo de cliente tende a ter NPS mais alto/baixo? (cruzar customer_region, customer_tenure_months, customer_age, ticket médio) Gabriel

- Cada gráfico/achado deve vir acompanhado de uma frase em linguagem de negócio (lembrando: "explicando para um gerente de operações que não entende estatística") — já pensando nos slides. Vanessa

P5 — Líder de entrega/PM: Todos

Começa a puxar o esqueleto dos slides (estrutura dos 6 blocos obrigatórios) para já ir populando com os insights conforme saem.

Semana 4: marcar com professores

## SEMANA 5 — 24/08 (seg) a 28/08 (sex)

P1 — Líder técnico de dados: fazem uma limpeza final dos notebooks: remover código morto, checar se todos os comentários explicativos estão presentes, checar nomes de variáveis padronizados, rodar os notebooks do início ao fim sem erro.

P2 — Líder de EDA: fazem uma limpeza final dos notebooks: remover código morto, checar se todos os comentários explicativos estão presentes, checar nomes de variáveis padronizados, rodar os notebooks do início ao fim sem erro.

P3 — Líder de modelagem: fazem uma limpeza final dos notebooks: remover código morto, checar se todos os comentários explicativos estão presentes, checar nomes de variáveis padronizados, rodar os notebooks do início ao fim sem erro.

P4 — Líder de negócio/storytelling: finaliza o design dos slides (visual, gráficos exportados da EDA/modelo, linguagem 100% não técnica).

- Todos revisam a coerência entre os 3 entregáveis (repositório, slides e o que será dito no vídeo).

P5 — Líder de entrega/PM: finaliza o README completo (objetivo, descrição da base, metodologia passo a passo, como reproduzir os resultados) — testar de verdade se alguém de fora conseguiria rodar o projeto do zero.