Roadmap — Tech Challenge Fase 1 | Case NPS Preditivo

Equipe: 5 integrantes Início: Quarta-feira, 29/07/2026

Conteúdo pronto para revisão: sexta-feira, 28/08/2026

Revisão + gravação do vídeo: fim de semana de 29–30/08/2026

Entrega final: terça-feira, 01/09/2026

Premissa: o grupo só consegue trabalhar à noite (dias úteis) e nos fins de semana.

## Visão geral das entregas

Entrega

Onde entra no roadmap

1 - Repositório GitHub público: tratamento de dados (itens 1 e 2), EDA (item 3), modelo preditivo opcional (item 4), README, estrutura de pastas - Semanas 1 a 4

2 - Slides de storytelling gerencial (6 blocos obrigatórios) - Semanas 3 a 5

3 - Vídeo executivo (até 5 min) - Fim de semana 29–30/Agosto

Decisão importante logo no início: o grupo vai fazer o item 4 (modelo preditivo)? É opcional, mas recomendo fortemente que façam — ele enriquece o storytelling e o vídeo ("como o modelo pode apoiar decisões reais" é item obrigatório do vídeo, então mesmo que o modelo não seja implementado, vocês precisam falar sobre a estratégia proposta). Este roadmap já inclui a implementação do modelo.

## Papéis sugeridos (rotativos por semana, todos participam de tudo pelo menos uma vez)

P1 — Líder técnico de dados: tratamento/limpeza da base, qualidade dos dados

P2 — Líder de EDA: análises estatísticas e geração de gráficos

P3 — Líder de modelagem: pipeline do modelo preditivo (regressão/classificação)

P4 — Líder de negócio/storytelling: itens 1 e 2 (entendimento do negócio e target), slides

P5 — Líder de entrega/PM: GitHub (estrutura, README, PRs), organização do roadmap, cronograma do vídeo

Isso não significa que cada um trabalha isolado — as sessões de fim de semana são coletivas (revisão cruzada), as noites de semana são para trabalho individual/em dupla nas tarefas do papel de cada um.

## SEMANA 1 — 29/07 (qua) a 02/08 (dom)

Objetivo: fechar itens 1 e 2 (100% conceitual, sem código) + estrutura do repositório

Noites de semana (29/07 a 31/07, ~1h30 cada)

29/07 - Reunião kickoff (30 min, pode ser por chamada): alinhar papéis, criar o repositório GitHub, convidar os 5 membros, ativar branch protection básica (opcional) e template de README.

P5 cria a estrutura de pastas: data/raw, data/processed, notebooks/, models/, reports/, README.md, .gitignore.

P4 inicia rascunho do item 1 (entendimento do negócio) e item 2 (definição da target) em um documento compartilhado (Google Docs) — respondendo objetivamente cada pergunta do enunciado:

- Problema de negócio, Importância do NPS,  Áreas beneficiadas

- Reflexão sobre impacto do NPS em recompra, boca a boca, market share

- Indicadores de mercado complementares (benchmarks de NPS, SLA logístico, concorrência)

- Variável alvo (nps_score), por que foi escolhida, momento de coleta na jornada, riscos de uso inadequado

Fim de semana (01–02/08, sessão coletiva de ~2h, sábado ou domingo)

- Revisão em grupo do texto dos itens 1 e 2 — todo mundo precisa concordar e entender (essa parte vale nota de "pensamento analítico", então qualidade > velocidade).

- Fechar a versão final dos itens 1 e 2 e salvar em reports/01_entendimento_negocio_target.md (ou .pdf) no repositório.

- P1 e P2 fazem a primeira leitura técnica da base (desafio_nps_fase_1.csv): tipos de dados, valores nulos, duplicados, estatísticas descritivas básicas — só para mapear o que vai precisar de tratamento na próxima semana.

Entregável da semana (até 0208): itens 1 e 2 escritos e versionados no GitHub; estrutura de pastas criada; base de dados já dentro de data/raw/.

## SEMANA 2 — 03/08 (seg) a 09/08 (dom)

Objetivo: tratamento e preparação completa da base de dados

Noites de semana (03/08 a 07/08)

- P1 lidera a criação do notebook notebooks/01_tratamento_dados.ipynb:

Checagem de nulos, duplicados, tipos de dado, outliers (ex.: customer_age, delivery_delay_days, freight_value)

- Padronização de nomes/categorias (ex.: customer_region)

- Criação de variáveis derivadas úteis para a EDA e o modelo, se fizer sentido (ex.: atraso_percentual = delivery_delay_days / delivery_time_days, faixas etárias, faixa de tenure)

- Definição de como tratar nps_score para classificação (ex.: Promotor 9–10, Neutro 7–8, Detrator 0–6) — necessário tanto para EDA quanto para o item 4

Salvar base tratada em data/processed/nps_tratado.csv

- P5 já cria o esqueleto do README (objetivo, descrição da base, metodologia, como reproduzir) e vai preenchendo conforme as etapas avançam.

- Demais integrantes revisam o notebook via Pull Request (comentários, sugestões) — todo PR revisado por pelo menos 1 outra pessoa, isso já cobre a boa prática de "comentários explicando trechos relevantes".

Fim de semana (08–09/08, sessão coletiva ~2h)

- Revisão final do tratamento de dados em grupo.

- Merge do notebook de tratamento na branch principal.

- Kickoff da EDA: alinhar quais perguntas de negócio (do item 3) cada um vai investigar, para paralelizar a semana 3.

Entregável da semana (até 09/08): notebook de tratamento de dados finalizado e mergeado; base tratada salva; README com primeiras seções preenchidas.

## SEMANA 3 — 10/08 (seg) a 16/08 (dom)

Objetivo: Análise Exploratória de Dados (item 3) completa, com foco em negócio

Noites de semana (10/08 a 14/08)

- P2 lidera notebooks/02_eda.ipynb, dividindo as 4 perguntas do enunciado entre os integrantes (cada um assume 1–2):

- Quais fatores parecem mais críticos para a satisfação? (correlações com nps_score, importância visual de delivery_delay_days, complaints_count, resolution_time_days, customer_service_contacts, csat_internal_score etc.)

- O que mais gera detratores? (comparar perfil de Detratores vs Promotores)

Existe algum "ponto de ruptura"? (ex.: a partir de quantos dias de atraso ou quantos contatos de atendimento o NPS despenca)

- Que tipo de cliente tende a ter NPS mais alto/baixo? (cruzar customer_region, customer_tenure_months, customer_age, ticket médio)

- Cada gráfico/achado deve vir acompanhado de uma frase em linguagem de negócio (lembrando: "explicando para um gerente de operações que não entende estatística") — já pensando nos slides.

- P5 começa a puxar o esqueleto dos slides (estrutura dos 6 blocos obrigatórios) para já ir populando com os insights conforme saem.

Fim de semana (15–16/08, sessão coletiva ~3–4h)

- Consolidar todos os achados da EDA em um só notebook coeso (sem repetição, com narrativa clara).

- Eleger os 4–6 insights mais fortes (os que vão para os slides e para o vídeo).

- Registrar as respostas às 4 perguntas do item 3 em reports/02_eda_insights.md.

- Decisão de checkpoint: confirmar formalmente que o grupo vai (ou não) implementar o modelo do item 4, com base no que a EDA revelou (ex.: se dá para prever bem por regressão, classificação, ou ambos).

## vamos validar na semana 16/08 se fazemos na semana 04 a modelagem

Entregável da semana (Até 16/08): EDA completa e documentada; lista fechada dos principais insights de negócio; primeira versão (rascunho) dos slides iniciada.

## SEMANA 4 — 17/08 (seg) a 23/08 (dom)

Objetivo: Modelo preditivo (item 4) + pipeline completa + avanço dos slides

Noites de semana (17/08 a 21/08)

- P3 lidera notebooks/03_modelo_preditivo.ipynb:

- Definição da variável alvo: escolher entre regressão (nps_score contínuo) e/ou classificação (Promotor/Neutro/Detrator ou Satisfeito/Insatisfeito) — recomendo fazer os dois, é um bom diferencial e o enunciado sugere ambas as abordagens

Seleção e preparação das variáveis de entrada (excluir vazamento de dados óbvio, ex.: não usar csat_internal_score se ele for coletado depois do NPS — documentar essa decisão)

- Split treino/teste (ex.: 80/20, com estratificação se for classificação)

- Escolha do(s) modelo(s): ex. Regressão Linear/Random Forest Regressor para a nota contínua; Regressão Logística/Random Forest Classifier para a classificação

- Avaliação: RMSE/MAE/R² para regressão; acurácia, F1, matriz de confusão para classificação

- Interpretação de importância de variáveis (feature importance / coeficientes) — este é o elo direto com os slides ("fatores que mais impactam a satisfação")

- Salvar modelo em models/ (ex.: .pkl) e métricas em reports/

- Em paralelo, P4 e P5 avançam os slides com o conteúdo já validado (contexto, pergunta orientadora, insights da EDA).

-

Fim de semana (22–23/08, sessão coletiva ~3–4h)

- Revisão em grupo do notebook de modelagem — todo mundo entende a lógica, mesmo quem não escreveu o código (importante pois o vídeo pede que alguém explique "como o modelo pode apoiar decisões reais").

- Fechar a seção "Fatores que mais impactam a satisfação" dos slides com base na importância de variáveis do modelo.

- Rascunhar a seção de "Recomendações práticas" e "Limitações e riscos" dos slides.

Entregável da semana: pipeline do modelo preditivo completa e documentada; slides com ~80% do conteúdo pronto (faltando apenas revisão visual/design).

## SEMANA 5 — 24/08 (seg) a 28/08 (sex)

Objetivo: fechar TUDO — repositório, README, slides — antes do fim de semana de revisão

Noites de semana (24/08 a 27/08)

- P5 finaliza o README completo (objetivo, descrição da base, metodologia passo a passo, como reproduzir os resultados) — testar de verdade se alguém de fora conseguiria rodar o projeto do zero.

- P1/P2/P3 fazem uma limpeza final dos notebooks: remover código morto, checar se todos os comentários explicativos estão presentes, checar nomes de variáveis padronizados, rodar os notebooks do início ao fim sem erro.

- P4 finaliza o design dos slides (visual, gráficos exportados da EDA/modelo, linguagem 100% não técnica).

- Todos revisam a coerência entre os 3 entregáveis (repositório, slides e o que será dito no vídeo).

- Sexta-feira 28/08 ou Sábado 29/08 — checkpoint final de conteúdo

Reunião curta (30–45 min) para checklist de fechamento (ver checklist no final deste documento).

Repositório no estado "pronto para entrega"; slides finalizados; nada de conteúdo novo depois deste dia — só revisão e gravação.

Rascunho do roteiro do vídeo (quem fala o quê, tempo alocado por bloco) já deve estar pronto para o fim de semana.

Entregável da semana: repositório GitHub 100% pronto e organizado; README completo; slides finalizados; roteiro do vídeo escrito.

## FIM DE SEMANA — 29–30/08 (sáb/dom)

Objetivo: revisão geral + gravação e edição do vídeo executivo

Sábado (29/08):

Ensaio do vídeo com o roteiro (quem apresenta o quê): problema de negócio → solução proposta → principais insights → como o modelo apoia decisões reais.

2–3 gravações de teste, escolher a melhor tomada (lembrar: máximo 5 minutos).

Revisão final cruzada do link do GitHub (testar se está público e acessível) e dos slides.

Domingo (30/08):

Edição final do vídeo (cortes, se necessário legendas/logo).

Revisão de ortografia e clareza dos slides e do README.

Checklist final de entrega (abaixo) validado por todos os 5 integrantes.

## Segunda-feira, 31/08 — Buffer

Dia de reserva para qualquer ajuste de última hora (ex.: link quebrado, vídeo não subiu, formatação de slide). Não planeje trabalho novo aqui — é só para imprevistos.

## Terça-feira, 01/09 — Entrega final

Submeter: link do repositório GitHub + apresentação de slides + vídeo executivo.

## Checklist Entregas — nada pode faltar

Repositório GitHub

[ ] Item 1 — entendimento do negócio (problema, importância do NPS, áreas beneficiadas, impacto em recompra/boca a boca/market share, indicadores complementares)

[ ] Item 2 — definição da target (qual variável, por quê, quando é coletada, riscos)

[ ] Item 3 — EDA com foco em negócio (fatores críticos, causas de detratores, ponto de ruptura, perfil de cliente)

[ ] Item 4 — modelo preditivo (target, variáveis de entrada, split, modelo escolhido, avaliação, uso prático) — se optaram por fazer

[ ] Código organizado em notebooks/scripts

[ ] Nomes de variáveis claros e padronizados

[ ] Comentários explicando trechos relevantes

[ ] Estrutura de pastas (data/, notebooks/, models/, reports/)

[ ] README completo (objetivo, base de dados, metodologia, como reproduzir)

[ ] Repositório testado por alguém "de fora" (reproduzível)

[ ] Repositório público

Slides (storytelling gerencial)

[ ] Contexto do problema de negócio

[ ] Pergunta que a análise busca responder (+ pergunta do modelo, se aplicável)

[ ] Principais insights da EDA

[ ] Fatores que mais impactam a satisfação

[ ] Recomendações práticas para o negócio

[ ] Limitações e riscos da estratégia

[ ] Linguagem 100% não técnica, foco em storytelling

Vídeo executivo

[ ] Até 5 minutos

[ ] Pelo menos 1 integrante apresentando

[ ] Linguagem executiva

[ ] Problema de negócio

[ ] Solução proposta

[ ] Principais insights

[ ] Como o modelo apoia decisões reais

## Dicas para não perder o prazo

Nada de conteúdo novo depois de 28/08 — essa data é sagrada, senão o fim de semana de revisão vira fim de semana de correria.

Revisão cruzada (peer review) a cada entrega evita retrabalho na reta final.

Já grave o vídeo com pelo menos 2 dias de antecedência da entrega (30/08), para sobrar o dia 31/08 como buffer real.

Marquem desde já uma call opcional com os professores da Fase 1 (o próprio PDF sugere isso) — o ideal é fazer isso ainda na Semana 2 ou 3, quando já há conteúdo concreto para mostrar.